****

**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี**

**(พ.ศ.2561 – 2564)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**



**องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**

สำนักปลัด (งานแผนนโยบายและแผน)

htt://www.sapung.go.th/

โทร.045-677460

โทรสาร.045-677460

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้วรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลสะพุงได้รับทราบผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

**สารบัญ**

หน้า

**การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา** 1-4

-วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 1

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง** 6

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7-14**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 8**

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ปี 8**

-จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี 8

-ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 9

-การเบิกจ่ายงบประมาณ 2561 10

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11**

-โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561 11

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 11**

-การนำแผนพัฒนา 4 ปี ไปปฏิบัติ 11

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15-27**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 16**

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการ ปี 2561 16**

-ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 16

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน 16**

-ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 16

-ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 19

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 19

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 20

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 22

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ 22

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นฯ 26

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 27

**ภาคผนวก**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)**

**ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**วิสัยทัศน์การพัฒนา และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น**

**1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น**

“ ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ”

**2. พันธกิจในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

1. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยให้บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัว ของชุมชนและเศรษฐกิจ

2. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะที่มีความยั่งยืน

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง

4. สืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โปร่งใส สามรถตรวจสอบได้

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**3.จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

1. การบริการสารธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

2. ประชาชน ครอบครัวและชุมชนมีศักยภาพพึ่งตนเองได้

3. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

4. มีประเพณีท้องถิ่นสืบทอดถึงลูกหลาน

5. ระบบบริหารจัดการภาครัฐดี โปร่งใส ตรวจสอบได้

6. ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการพัฒนาตำบลทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านอื่นๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

**โดยมีนโยบายการบริหารงาน ออกเป็น 7 ด้าน ดังต่อไปนี้**

**1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

1.1) แผนงานการพัฒนาด้านงานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

1.2) แผนงานการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

1.3) แผนงานการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและระบบไฟฟ้าของท้องถิ่น

**2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

2.1) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ

2.2) แผนงานการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

2.3) แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

2.4) แผนงานการพัฒนาด้านการศึกษา

2.5) แผนงานการพัฒนางานด้านสาธารณสุข

1

**3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย**

3.1) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย

3.2) แผนงานการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.3) แผนงานการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย

**4) ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว**

4.1) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน

4.2) แผนงานการพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

4.3) แผนงานการพัฒนาด้านการพาณิชยกรรม

4.4) แผนงานการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

**5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

5.1) แผนงานการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2) แผนงานการพัฒนาบำบัดกำจัดขยะมูลฝอยธรรมชาติ

5.3) แผนงานการพัฒนาการพัฒนาฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

**6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

6.1) แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น

6.2) แผนงานการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป

**7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

7.1) แผนงานการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 7.2) แผนงานการพัฒนาการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน

7.3) แผนงานการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการ ตรวจสอบควบคุม

**3. เป้าประสงค์**

๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒) การได้รับสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง เด็กและเยาวชนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่าอยู่

๓) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

๕) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

๖) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อันดีงาม

7) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**4. ตัวชี้วัด**

๑) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นถนน ไฟฟ้าและแหล่งน้ำในการอุปโภค-บริโภค เพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๕

2) เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับการศึกษาและมีความรู้เพิ่มมากขึ้นร้อยละ50 และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านการสาธารณสุข การสวัสดิการสังคมการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 15 รวมทั้งเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 10

2

3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 40 และสามารถเข้ารับบริการและความช่วยเหลือในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ร้อยละ 90

4) หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริมในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น

5) หมู่บ้าน/ชุมชน สถานที่ต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ร้อยละ 30 เป็นเมืองน่าอยู่

6) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ร้อยละ 7๐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการกีฬาด้านการท่องเที่ยวการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้สืบทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง

7) การบริการ การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง มีผลการปฏิบัติงานที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงร้อยละ 50

**5. ค่าเป้าหมาย**

๑) การได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๒) การได้รับการบริการด้านสวัสดิการต่างๆ การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา อย่างทั่วถึง

๓) การได้รับการบริการและความช่วยเหลือในด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

๔) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

๕) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

6) ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

7) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

**6. กลยุทธ์**

1) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง

2) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร การอุปโภค/บริโภค รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง

3) ขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ไฟฟ้าแรงต่ำ ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่าง ให้ครอบคลุมทั้งตำบล

4) ปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ทั่วถึงและเป็นระบบ

5) สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

6) สนับสนุน ส่งเสริมและให้ความร่วมมือการให้บริการในด้านสาธารณสุข การป้องกันโรคต่างๆเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง

7) ป้องกันและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

8) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของคณะผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

9) ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

10) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร

3

11) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มช่องทางตลาด

๑๒) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

13) พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

14) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

**7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

๑) การพัฒนาให้หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็งโดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาในด้านอื่นๆ

๒) การพัฒนาระบบการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน การให้บริการในด้านสวัสดิการสังคม ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน

๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กร คน ให้มีความเข้มแข็งในการพึ่งตนเอง

4) การส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อันดีของท้องถิ่น

5) การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน

6) การพัฒนางานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

4

|  |
| --- |
| **แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของท้องถิ่นโดย** |

**องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มีการดำเนินงาน** | **ไม่มีการดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ✓ |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 6. มีคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ✓ |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ✓ |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ✓ |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา | ✓ |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ✓ |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ✓ |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ✓ |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ✓ |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ✓ |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ✓ |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี | ✓ |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี | ✓ |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี | ✓ |  |
| 19. มีการทบทวนแผนพัฒนาสามปีหรือไม่ | ✓ |  |

6

**แบบที่ 2**

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**คำชี้แจง** แบบที่ 2 เป็นการติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 4 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน รอบเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1. องค์การบริหารส่วนตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ**

**2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่**

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม)

(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 4 ปี**

**3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | | **ปี 2562** | | **ปี 2563** | | **ปี 2564** | | **รวม 4 ปี** | |
| **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **โครงการ**  **(จำนวน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 72 | 25,173,000 | 72 | 25,173,000 | 72 | 25,173,000 | 72 | 25,173,000 | 288 | 581,677,400 |
| 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 56 | 10,467,000 | 56 | 10,467,000 | 56 | 10,467,000 | 56 | 10,467,000 | 224 | 81,966,000 |
| 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | 17 | 1,179,000 | 17 | 1,179,000 | 17 | 1,179,000 | 17 | 1,179,000 | 68 | 177,512,000 |
| 4.การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | 6 | 650,000 | 6 | 650,000 | 6 | 650,000 | 6 | 650,000 | 24 | 13,788,000 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 8 | 100,000 | 8 | 100,000 | 8 | 100,000 | 8 | 100,000 | 32 | 13,419,000 |
| 6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | 10 | 1,320,000 | 10 | 1,320,000 | 10 | 1,320,000 | 10 | 1,320,000 | 40 | 5,460,000 |
| 7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 22 | 7,655,000 | 22 | 7,655,000 | 22 | 7,655,000 | 22 | 7,655,000 | 88 | 14,954,116 |
| **รวม** | **207** | **50,734,500** | **207** | **50,734,500** | **207** | **50,734,500** | **207** | **50,734,500** | **780** | **724,844,400** |

**7**

**4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2561** รอบเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ**  **ที่เสร็จ** | | **จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการยกเลิก** | | **จำนวนโครงการ**  **ที่มีการเพิ่มเติม** | | **จำนวนโครงการทั้งหมด** | |
| **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 7 | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 52.71 |
| 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 18 | 32.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 19.96 |
| 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | 11 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 7.56 |
| 4.การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6.59 |
| 5. การพัฒนาด้านทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3.49 |
| 6. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2.13 |
| 7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 19 | 86.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 7.56 |
| รวม | **55** | **26.57** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | - | - | - | **207** | **100** |

**ผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2561**

**สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 207 โครงการ**

1. จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 โครงการ

2. จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

3. จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ

4. จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวน - โครงการ

5. จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวน - โครงการ

8

9

**5.การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** รอบเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนเมษายน 2561

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **งบปกติ** | | **เงินอุดหนุน** | | **เงินสะสม** | | **รวม** | |
| **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** | **จำนวนเงิน** | **ร้อยละ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 700,200 | 5.54 | - | - | - | - | 700,200 |  |
| 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 1,763,583.33 |  | - | - | - | - | 1,763,583.33 |  |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | 6,034,261 |  | - | - | - | - | 6,034,261 |  |
| 4. ด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 3,297,549.00 | 39.13 | - | - | - | - | 3,297,549.00 |  |
| รวม | 12,623,593.33 | 100 | - | - | - | - | 12,623,593.33 | 100 |

**สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**

**ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2561 ยอดงบประมาณที่ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 12,623,593.33 บาท แยกเป็นตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้**

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นเงิน 700,200.00 บาท แยกเป็น

- งบประมาณปกติตามข้อบัญญัติฯ เป็นเงิน 700,200 บาท

- งบประมาณเงินอุดหนุน เป็นเงิน 828,000.00 บาท

- งบประมาณเงินสะสม เป็นเงิน - บาท

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นเงิน 8,579,503.00 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ เป็นเงิน 12,600 บาท

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ เป็น - บาท

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน - บาท

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีฯ เป็นเงิน - บาท

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นเงิน 3,297,549.00 บาท

10

**ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน**

**6.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561** รอบเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561

- ไม่มี

**ผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2561** รอบเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561

**จำนวนโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี พ.ศ. 2561**

* ไม่มี

**ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน

2. แผนยังไม่ครอบคลุมปัญหาและความต้องการของชุมชน

3. มีปัญหาเร่งด่วนเกิดขึ้นจากปัญหาภัยพิบัติ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น

4. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหารฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5. การจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ล้าช้าหรือไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

11

**แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**คำชี้แจง** แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการายงาน

ปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ของปีงบประมาณ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2) วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 30 เมษายน 2561

**ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี**

3) ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | | **หมายเหตุ**  **(ร้อยละ)** |
| **จำนวนโครงการที่**  **ปรากฏอยู่ในแผน** | **จำนวนโครงการ**  **ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 272 | 11 | 4.04 |
| 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 103 | 10 | 9.71 |
| 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมฯ | 39 | 1 | 2.56 |
| 4. ด้านการวางแผน การลงทุน การเกษตรฯ | 34 | - | - |
| 5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 18 | - | - |
| 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตและประเพณีท้องถิ่นฯ | 11 | - | - |
| 7. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 39 | 13 | 33.33 |
| **รวม** | **207** | **35** | **6.78** |

**ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจและผลการดำเนินงาน**

**3.1 ข้อมูลทั่วไป**

**1) จำนวนแบบสอบถาม**

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้จัดทำและจัดส่งแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึ่งพอใจทั้งหมด จำนวน 360 ชุด ซึ่งผู้ประเมินความพึ่งพอใจได้ส่งแบบสอบถามดังกล่าวฯ คืนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

จำนวน 207 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.28 แยกเป็น

- ชาย 150 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56

- หญิง 120 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44

**2)เกณฑ์อายุผู้ตอบแบบสอบถาม**

-ช่วงต่ำกว่า 11 ปี จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ 7.27

- ช่วงอายุ 21-30 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 21.18

- ช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 25.19

- ช่วงอายุ 41-50 ปี จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 21.85

- ช่วงอายุ 51-60 ปี จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00

- ช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04

**3) ระดับการศึกษา**

- ประถมศึกษา จำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 57.09

- มัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 37.38

- อนุปริญญา จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.42

- ปริญญาตรี จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11

- ปริญญาโท จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ -

- อื่นๆ จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ -

19

**4) อาชีพ**

-รับราชการ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.54

-เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81

-ค้าขาย จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 10.03

-เกษตรกร จำนวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 50.17

-รับจ้างทั่วไป จำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 19.03

-นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27

- อื่นๆ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.15

**3.2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน**

**ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **หัวข้อการประเมินความพึงพอใจ** | **ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | | **หมายเหตุ** |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 36.30 | 57.04 | 6.67 | 270 คน |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 32.59 | 60.37 | 7.04 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 36.30 | 58.89 | 4.81 |
| 4) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 37.78 | 52.96 | 9.26 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 28.89 | 55.93 | 15.19 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 34.44 | 54.07 | 11.48 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 30.74 | 61.48 | 7.78 |
| **ภาพรวม** | **33.86** | **57.25** | **8.89** |  |

**สรุปความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

**ค่าเฉลี่ยรวมในเกณฑ์ที่พอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 33.86** จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 270 คน โดยมีหัวข้อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ และหัวข้อการได้รับทราบผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นค่าเฉลี่ยในเกณฑ์พอใจมากที่สูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 37.78 และมีหัวข้อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด เป็นค่าเฉลี่ยในเกณฑ์พอใจมากที่ต่ำที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 28.89

**ส่วนค่าเฉลี่ยรวมในเกณฑ์ที่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 57.25** จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 270 คน โดยหัวข้อการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดเป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 61.48 ส่วนหัวข้อการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด อยู่ที่ร้อยละ 52.96

**และค่าเฉลี่ยรวมในเกณฑ์ไม่พอใจอยู่ที่ร้อยละ 8.89** จากผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 270 คน ซึ่งหัวข้อการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ย

สูงที่สุดในเกณฑ์ไม่พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 15.19 และหัวข้อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำเป็นค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเกณฑ์ไม่พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 4.81

**ซึ่งถือได้ว่าประชาชนพอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในหัวข้อเรื่องการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดและการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำ**

20

**ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**เป้าหมาย**

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

**แนวทางการพัฒนา**

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

1) พัฒนาด้านงานด้านการคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

2) พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค

3) สนับสนุนให้มีการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและระบบไฟฟ้าของท้องถิ่น

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 34.07 | 60.37 | 5.56 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 32.59 | 62.96 | 4.44 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 37.41 | 56.67 | 5.93 |
| 4) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 31.48 | 62.96 | 5.56 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 35.93 | 59.26 | 4.81 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 33.70 | 58.52 | 7.78 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 32.96 | 60.00 | 7.04 |
| **ภาพรวม** | **34.02** | **60.11** | **5.87** |

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2) ต้องการให้มีการขุดคลองคลองระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาในฤดูน้ำท่วม

3) ต้องการให้มีการสร้างฝายเก็บกักน้ำ เพื่อลดปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการใช้

น้ำอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง

4) ต้องการให้มีการปรับปรุงและเพิ่มไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างภายในหมู่บ้าน

5) ต้องการให้มีการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อใช้ในเกษตร

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**1) แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ**

1.1) ส่งเสริมและฝึกอาชีพให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มสตรี/แม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีงานทำเพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างเหมาะสม

**2) แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย**

2.1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

2.2) ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลให้ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา

2.3) ส่งเสริมจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

21

**3) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน**

3.1) การป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

3.2) การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ

**4) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา**

4.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

**5) แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสุข**

**5.**1) จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การออกกำลัง การดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชนในท้องถิ่น

5.2) ป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อในท้องถิ่น

5.3) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นและ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 28.89 | 58.52 | 12.59 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 30.00 | 55.56 | 14.44 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 27.78 | 57.04 | 15.19 |
| 4) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 23.33 | 62.96 | 13.70 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 31.48 | 56.30 | 12.22 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 27.04 | 61.85 | 11.11 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 25.56 | 61.11 | 13.33 |
| **ภาพรวม** | **27.72** | **59.05** | **13.23** |

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้จัดหาหรือส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาอบรมอาชีพต่างๆ เช่น ขนมต่างๆ อาหารต่างๆ การเก็บรักษาอาหารที่ถูกวิธี

2) ต้องการให้มีการตั้งงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนในด้านการฝึกอาชีพ ส่งเสริมอาชีพอย่างเป็นจริงจัง ในทุกปีงบประมาณ

3) ต้องการให้มีการตั้งงบประมาณ ในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายภายในหมู่บ้าน/ชุมชน หรือภายในตำบล เพื่อเป็นสถานที่ในการออกกำลังให้กับประชาชน

22

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม**

**1) แนวทางการพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตย**

1.1) สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองและการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน

1.2) สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาชุมชนตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนด้านความเสมอภาพและสิทธิเสรีภาพ

1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การ

ประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย

**2) แนวทางการพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

2.1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วน

ท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่นเมื่อเกิดสาธารณภัย

2.2) จัดหาสถานที่และอุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

**3) แนวทางพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย**

3.1) ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม สัญญาณไฟจราจร ป้าย จราจรต่าง ๆ ในท้องถิ่น

3.2) ติดตั้งกล้องวงจรปิด ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 15.93 | 65.19 | 18.89 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 17.41 | 64.81 | 17.78 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 13.70 | 67.78 | 18.52 |
| 4) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 15.56 | 67.78 | 16.67 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 12.96 | 71.11 | 15.93 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 11.11 | 70.00 | 18.89 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 16.67 | 71.85 | 11.48 |
| **ภาพรวม** | **14.76** | **68.36** | **16.88** |

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้มีการติดตั้งกล้องวงจรในจุดเสี่ยงในทุกๆหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการป้องกันปัญหาอาชญากรรม

2) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดให้มีกิจกรรม การอบรมในโครงการส่งเสริมเยาวชน ประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

3) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับการชุดปฐมพยาบาลในเบื้อง

4) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมแนวร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว**

23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 12.96 | 70.00 | 17.04 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 15.19 | 65.93 | 18.89 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 18.52 | 63.70 | 17.78 |
| 4) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 20.74 | 61.11 | 18.15 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 14.81 | 64.44 | 20.74 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 20.37 | 60.00 | 19.63 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 14.44 | 65.19 | 20.37 |
| **ภาพรวม** | **16.72** | **64.34** | **18.94** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน การเกษตร พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยว**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 10.73 | 69.20 | 20.07 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 14.53 | 69.90 | 15.57 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 11.76 | 71.28 | 16.96 |
| 4) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 13.49 | 71.97 | 14.19 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 13.84 | 71.97 | 14.53 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 12.11 | 73.01 | 14.88 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 11.42 | 75.43 | 13.15 |
| **ภาพรวม** | **12.56** | **71.82** | **15.62** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 14.07 | 68.15 | 17.78 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 20.00 | 66.30 | 13.70 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 15.19 | 63.33 | 21.48 |
| 4) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 17.78 | 66.67 | 15.56 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 14.44 | 67.78 | 17.78 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 12.22 | 65.19 | 22.59 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 18.89 | 60.74 | 20.37 |
| **ภาพรวม** | **16.08** | **65.45** | **18.47** |

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น**

24

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**1) แนวทางการพัฒนา**

1.1) บริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะความโปร่งใส

ประชาชนมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้

1.2) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม

1.3) พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพ

1.4) เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **คะแนนความพึงพอใจ**  **จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ)** | | |
| **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ อบต. จัดทำ | 17.78 | 66.67 | 15.56 |
| 2) การได้รับข้อมูลของโครงการหรือกิจกรรมที่ อบต. จัดทำ | 14.81 | 65.93 | 19.26 |
| 3) การได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทำงานของ อบต. | 18.89 | 67.04 | 14.07 |
| 4) การได้รับทราบผลการทำงานของ อบต. | 16.30 | 65.56 | 18.15 |
| 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ อบต. | 20.00 | 59.63 | 20.37 |
| 6) การทำงานของ อบต. เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | 11.85 | 62.96 | 25.19 |
| 7) การได้รับประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมของ อบต. | 18.52 | 62.22 | 19.26 |
| **ภาพรวม** | 16.88 | 66.67 | **18.84** |

**ข้อเสนอแนะ**

1) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ตรวจสอบผลการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อย่างแท้จริง

2) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมความรู้ ในการบทบาทและหน้าที่ของคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (จนถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)

3) ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ดำเนินการอย่างแท้จริง

**ภาคผนวก**

-ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อองถิ่นใน

ภาพรวม

-ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวมในแต่ละยุทธศาสตร์

-11-

**ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

**สรุป / ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

**1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนดกล่าวคือ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 52 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.47 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 จำนวนโครงการที่ยกเลิก 0 คิดเป็นร้อยละ 0 โครงการที่เพิ่มเติม จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.13 รวมทั้งสิ้น 52 โครงการ

2.**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี**

สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนดกล่าวคือ จำนวน โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 โครงการที่มีการเพิ่มเติม 00.00 คิดร้อยละ 50.00 รวมทั้งสิ้น 8 โครงการ

**3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้** สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนดกล่าวคือ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 0โครงการ คิดเป็นร้อยละ 00.00 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 จำนวนโครงการที่มีเพิ่มเติม 0 คิดเป็นร้อยละ 00.00 รวมทั้งสิ้น 0 โครงการ

**4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบ**  สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนดกล่าวคือ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน 0.00 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 จำนวนโครงการที่เพิ่มเติม 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ

**5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ** สามารถดำเนินการได้ตามแนวทางที่กำหนดกล่าวคือ จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.72 จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ 00.00 คิดเป็นร้อยละ 00.00 โครงการที่มีเพิ่มเติม 00.00 คิดเป็นร้อยละ 00.00 รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้งหมดจำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 97 โครงการที่มีการเพิ่มเติม แนวทาง 14 โครงการ สามารถดำเนินการได้ 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.04

**ปัญหาและอุปสรรค**

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ 14 แนวทาง 97 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง สามารถดำเนินการได้ 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.04 แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการตามแผนงานที่กำหนด แต่จะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณและปัญหาความต้องในพื้นที่ มีมาก ซึ่งทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ทั้งหมด ภายในปีเดียวได้เนื่องบางโครงการต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเป็นจำนวนมากและต้องใช้ระยะเวลาหลายปีจึงจะสามารถดำเนินการได้เสร็จ ควรดำเนินการดังนี้

1. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น

2. ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาศ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

3. ควรมีการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

/4. ก่อนดำเนินงาน...

-12-

4. ก่อนดำเนินงานหรือโครงการ ขอให้คณะผู้บริหารอบต. มีการประชุมชี้แจงหรือจัดทำประกาศให้ ประชาชนทราบด้วย

5. การจัดทำแผนพัฒนาตำบลควรเน้นแผนงานหรือโครงการ การประกอบอาชีพของประชาชนให้ประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**ข้อเสนอแนะ**

การดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ยุทธศาสตร์อำเภอ ยุทธศาสตร์จังหวัด นโยบายผู้บริหารท้องถิ่นและนโยบายของชาติสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรดำเนินการและพัฒนาต่อไปคือการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดความสุขและพอเพียงในสังคมชุมชนท้องถิ่นนอกจากนี้แล้วควรได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณและความร่วมมือจากประชาชนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจึงจะสามารถพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาประเทศต่อไป

**ภาคผนวก**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64)


...........................................

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุปี

อาศัยอำนาจ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) ข้อ 30 (5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง จึงขอประกาศผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕64) ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้ทราบโดยทั่วกัน (ตามรายละเอียดเอกสารที่ปรากฏแนบท้ายนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕61



(นายโยธิน มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม**

***คำชี้แจง*** แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบลสะพุงในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ชาย หญิง

2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 30 ปี 31 - 40 ปี

41 - 50 ปี 51 - 60 ปี มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี ปริญญาโท อื่นๆ

4. อาชีพหลัก รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

รับจ้าง นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร

อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบลสะพุงในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |  |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |  |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง**

**ในแต่ละยุทธศาสตร์**

***คำชี้แจง*** แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบลสะพุงในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เดือน เมษายน และเดือนตุลาคม

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เพศ ชาย หญิง

2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี 20 - 30 ปี 31 - 40 ปี

41 - 50 ปี 51 - 60 ปี มากกว่า 60 ปี

3. การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา หรือเทียบเท่า

ปริญญาตรี ปริญญาโท อื่นๆ

4. อาชีพหลัก รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว

รับจ้าง นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร

* อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................

**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

1.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบลสะพุงใน **ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการท่องเที่ยว** (อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯลฯ ) โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารตำบลสะพุงเท่าใด

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

2.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบลสะพุงใน  **การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเกษตรนอกภาคการเกษตร และสินค้าข้าว** (พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บำรุงเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ฯลฯ) โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารตำบลสะพุงเท่าใด

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

3.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบลสะพุงใน **การแก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง** (ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯลฯ) โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารตำบลสะพุงเท่าใด

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

4.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบลสะพุงใน **พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลัก ธรรมาภิบาล**  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารตำบล

สะพุง เท่าใด

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

5.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบลสะพุงใน **ด้านการพัฒนาสร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน** โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารตำบล

สะพุงเท่าใด

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |

6.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารตำบลสะพุงในด้าน  
**พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ** โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารตำบลสะพุงพเท่าใด

**ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง**

|  |  |
| --- | --- |
| **ความพึงพอใจ** | **คะแนน**  **(10 คะแนน)** |
| 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม |  |
| 4) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม |  |
| 5) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |
| 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด |  |
| 7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา |  |
| 8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม |  |



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ที่ / วันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๕9

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕60

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๙ (3) ข้อ 30 (5) นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปี ๒๕60 เรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อแจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง นำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง แจ้งต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศผลการติดตามประเมินผล ประจำปี ๒๕60 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นายโภควัฒณ์ โพลาด

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-ทราบ-

( นายโยธิน มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ที่ / วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจำปี 2559

เรียน ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายโภควัฒณ์ โพลาด)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-ทราบ-

( นายโยธิน มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ -

ที่ / วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจำปี 2559

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายโภควัฒน์ โพลาด)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-ทราบ-

( นายโยธิน มุลกะกุล)

ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ -

ที่ / วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจำปี 2559

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายโภควัฒน์ โพลาด)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-ทราบ-

(นางดวงแก้ว กันแม้น)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ที่ / วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ประจำปี 2559

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 (3) โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงได้พิจารณา ร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนา เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนและผู้บริหาร จึงพิจารณาอนุมัติติดตามและประเมินพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายโยธิน มุลกะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

-ทราบ-

( นางดวงแก้ว กันแม้น)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

 **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ที่ วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปี 2553

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

1. เรื่องเดิม

ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง คณะกรรมการได้จัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผล มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

2. ข้อเท็จจริง

จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงประจำปี พ.ศ.2553 ปรากฏผลดังนี้

1. ด้านอุตสาหกรรม การโยธา การเกษตร การพาณิชย์ และเคหะชุมชน ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

2. ด้านการรักษาความสงบ สังคมสงเคราะห์ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

3. ด้านการศึกษา และสาธารณะสุข ผลการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต. เนื่องจากงบประมาณที่ใช้จ่ายในด้านนี้มีไม่เพียงพอ

4. ด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

5. ด้านการบริหารงานทั่วไป ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

3. ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้มีการรายงานผลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการฯต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอินศร เวกวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ-

(นายสุนัย ใจเป็น)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

 **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ที่ วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปี 2551

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ประธานกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

1. เรื่องเดิม

ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง คณะกรรมการได้จัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผล มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผลปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

2. ข้อเท็จจริง

จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงประจำปี พ.ศ.2551 ปรากฏผลดังนี้

1. ด้านอุตสาหกรรม การโยธา การเกษตร การพาณิชย์ และเคหะชุมชน ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

2. ด้านการรักษาความสงบ สังคมสงเคราะห์ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

3. ด้านการศึกษา และสาธารณะสุข ผลการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต. เนื่องจากงบประมาณที่ใช้จ่ายในด้านนี้มีไม่เพียงพอ

4. ด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

5. ด้านการบริหารงานทั่วไป ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

3. ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้มีการรายงานผลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอินศร เวกวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ-

(นายสมคิดสารทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

 **บันทึกข้อความ**

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ที่ วันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ประจำปี 2553

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

1. เรื่องเดิม

ตามที่มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง คณะกรรมการได้จัดการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผล มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้มีการรายงานผลการติดตามและประเมินผล

ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

2. ข้อเท็จจริง

จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงประจำปี พ.ศ.2553 ปรากฏผลดังนี้

1. ด้านอุตสาหกรรม การโยธา การเกษตร การพาณิชย์ และเคหะชุมชน ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

2. ด้านการรักษาความสงบ สังคมสงเคราะห์ และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

3. ด้านการศึกษา และสาธารณะสุข ผลการติดตามและประเมินผลไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต. เนื่องจากงบประมาณที่ใช้จ่ายในด้านนี้มีไม่เพียงพอ

4. ด้านศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

5. ด้านการบริหารงานทั่วไป ผลการติดตามและประเมินผลเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของ อบต.

3. ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้มีการรายงานผลและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการฯ จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

1. แจ้งผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาฯและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

2. ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประสพ ขอจงสุข)

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

-ทราบ-

(นายอินศร เวกวัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

**ภาคผนวก**